Авторы:

Чаусова Анна Сергеевна – член  Российского Союза молодежи,

Еремин Александр Сергеевич,

Дрищев Михаил Георгиевич,

волонтеры районной детской организации «Союз школьников».

г.Ипатово, 2010 г.

Аннотация проекта

Проект  «Здорово жить!»  - это особый акцент, направленный на сокращение дорожно-транспортных происшествий и гибели в них людей, совершенствование профилактической работы по предупреждению  дорожно-транспортных происшествий, поиск новых форм и методов обучения правилам дорожного движения.

В основе реализации  идей проекта лежат интеграционные  процессы, проявляющиеся  во взаимной коллективной деятельности детей и взрослых; во взаимном учете тех ресурсов и возможностей, которые способствуют их сотрудничеству.

Проект рассчитан на  волонтеров, работающих по направлению за безопасность здоровой жизни, районной детской организации «Союз школьников», сроком на один год, с 1.04.2010 года по 1.04.2011 года.  Количество участников - 300 человек.

Основные цели и задачи проекта

Цель:

Сокращение количества  дорожно-транспортных происшествий   и количества лиц, погибших или пострадавших в ДТП.

Задачи:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- повышение общего уровня культуры участников дорожного движения;

- формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих;

- обучение  правилам дорожного движения;

- привлечение  внимания взрослых и детей к проблемам дорожно-транспортных происшествий.

Описание проблемы, снижению которой посвящен проект, обоснование социальной значимости проекта.

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породит целый ряд проблем. Травматизм на дорогах – это проблема, которая беспокоит людей всех стран мира. Плата очень дорогая и ничем не оправданная. Попадание в дорожно-транспортное происшествие – это трагедия: даже если человек остался жив и не получил дорожной травмы; ведь то морально-психологическое потрясение, которое он испытал при этом, травмирует его на всю жизнь.

Надо отметить, что транспорт становится опасным для человека в силу его недисциплинированности – как водителя, так и пешехода. Происшествие всегда является следствием того, что родители не досмотрели, педагоги не доучили, воспитатели не довоспитали, ГАИ-ГИБДД не доорганизовало, водитель не проявил достаточного профессионализма.

Ежегодно в России совершается более 200 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнет более 30 тысяч человек и 260 тысяч получают травмы.

По статистике Госавтоинспекции 2/3 пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях – представители детского и молодежного социума.

Молодое поколение не обладает крайне необходимыми для современных условий жизни в городе навыками безопасного поведения в транспортной среде, не умеет верно оценивать и предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного движения, в большинстве случаев не считает необходимым соблюдение правил.

Основные целевые группы, на который направлен проект:

Дети, их родители, молодежь, водители транспортных средств.

Механизм  управления.

Во главе реализации проекта – Координационный Совет и Совет волонтеров. Координационный Совет осуществляет взаимодействие с различными службами и ведомствами, курирует и направляет деятельность по данному проекту. В его составе – педагоги, родители и представители заинтересованных ведомств. Совет волонтеров организует коллективное планирование и проведение коллективно – творческих дел.

Кадровый состав.

Педагоги Центра дополнительного образование,   педагоги – организаторы образовательных учреждений, работники ОГИБДД,  специалисты городской администрации, отдела образования и культуры, медицинские работники.

Содержание и механизм реализации

Проект предполагает следующие  тематические направления:

- Любить и быть здоровыми!

Данный модуль предполагает работу с представителями молодежного социума. Формы работы: велопробеги, агитфестивали, музыкальные конкурсы.

- «Мы защитим тебя, малыш»

Этот модуль ориентирован на школьников младшего возраста. Формы работы: конкурсы, игры, соревнования, праздники.

- Вместе с родителями

Данный модуль направлен на работу с родителями. Формы работы: конференции, семейные конкурсные программы.

- Жизнь людей в ваших руках.

Этот модуль ориентирован на водителей транспортных средств, от которых значительно зависит здоровье и жизнь людей. Формы работы: акции, операции, встречи.

Механизм реализации проекта осуществляется посредством:

- аналитической  и прогностической деятельности и определения  перспектив задач, резервов сотрудничества;

- установления партнерских отношений   участников проекта с учреждениями, службами и заинтересованными лицами  для достижения цели проекта;

- проведения  акций, операций, соревнований, конкурсов;

- пропаганды в печати  опыта социально – значимой деятельности.

Этапы  реализации проекта:

1 этап:

- проведение социологического опроса среди  волонтеров «Союза школьников» по организации социально – значимой деятельности в Ипатовском районе;

- создание банка данных по нарушителям ПДД в Ставропольском крае и Ипатовском районе.

2 этап:

- Проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;

- Проведение профилактических мероприятий;

- Мониторинг общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения  и реализации мероприятий Программы;

- организация  Интернет переписки  с центрами безопасности дорожного движения городов России, редакцией газеты «Добрая дорога детства» по тематике проекта.

3 этап - Рефлексия:

- анализ  деятельности по проекту, создание  копилки опыта  деятельности;

- информация в районную газету, на краевое радио и телевидение;

- выявление лучших участников проекта.

В конечном итоге:

- Создание опорного Центра  профилактики дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения.

План работы.

| № п/п | Содержание работы | сроки и место проведения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Любить и быть здоровыми! |
|  | «Автопробегом – по незнанию ПДД» | май 2010 | Волонтеры и Координационный Совет проекта. |
|  | «РЭП – за безопасность» | июнь 2010 | Волонтеры и Координационный Совет проекта. |
|  | «Без прав и обязанностей, но с риском собственной жизни» (для подростков, управляющих скутерами, мопедами) | август 2010 | Волонтеры и Координационный Совет проекта. |
|  | Агитфестиваль «О дороге и людях в рисунках и нотах» | октябрь 2010 | Волонтеры и Координационный Совет проекта. |
|  | «Светофорный ринг» | февраль 2011 | Волонтеры |
|  | Медицинский ликбез | в течение года | Координационный Совет проекта. |
| «Мы защитим тебя, малыш» |
|  | Модульные познавательные программы «Зебрёнок учит детвору» для школьников 1-4 классов | в течение года | Волонтеры |
|  | Модульные познавательные программы «Транспортный мир» для школьников 5- 6 классов | в течение года | Волонтеры |
|  | Акция «Стань заметней!» | декабрь 2010 | Волонтеры и Координационный Совет проекта. |
|  | Конкурс «Детский баннер над дорогой» | июль 2010 | Волонтеры и Координационный Совет проекта. |
|  | «Школа Айбалита» | в течение года | Координационный Совет проекта. |
| Вместе с родителями |
|  | Семейная игра «Знает вся моя семья, знаю ПДД и я» | март 2011 | Волонтеры и Координационный Совет проекта. |
|  | Родительская конференция «Нет жертвам ДТП» | ноябрь 2010 | Волонтеры и Координационный Совет проекта. |
| Жизнь людей в ваших руках. |
|  | Акции «Водитель! Не спеши спешить!» с вручением памяток: «Вежливый водитель», «Шумахерам» большой дороги» | сентябрь 2010 июнь 2011 | Волонтеры и Координационный Совет проекта. |
|  | Выпуск листовок-обращений «Жизнь людей в ваших руках» | апрель 2010 | Волонтеры и Координационный Совет проекта. |

География проекта

Проект действует на территории Ипатовского района.

Характеристика планируемых результатов:

- Сокращение количества лиц, пострадавших в ДТП

- Сокращение количества ДТП

- Снижение социального  риска

- Сокращение количества детей, подростков, молодёжи,  пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности.

- приобретение навыков социального  опыта;

- создание опорного центра безопасности дорожного движения.

Способ оценки планируемых результатов:

- Изучение статистических данных ОГИБДД

- Мониторинг общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения  и реализации мероприятий Программы.

Финансовое обеспечение.

Проект предполагает выделение денежных средств из бюджета районной администрации, а также использование спонсорских средств.

Материально – техническое обеспечение.

Для успешной реализации проекта необходимы:

- методическая и научная литература по правилам дорожного движения;

- методические разработки;

- видеофильмы, компьютерные программы;

- компьютерная техника.

Смета.

| № п/п | Наименование | Количество | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер | 2шт | 60000 руб. |
| 2 | Велосипед | 4шт | 24000 руб. |
| 3 | Медицинская аптечка | 2шт | 360 руб. |
| 4 | Методическая и учебная литература |  | 1000 руб. |
| 5 | Канцелярские товары |  | 1000 руб. |
| 6 | Фликеры | 600шт | 7080 руб. |
| 7 | Подписка газеты «Добрая дорога детства» |  | 460 руб. |
| 8 | Обучающие мультимедиа диски | 10шт | 2000 руб. |
| 9 | Поощрение лучших участников проекта |  | 6000 руб. |
|  | ИТОГО: |  | 101900 руб. |